## 工作量安排
系统 | 模块 | 分类 | 功能点 | 工作量（人/天） | 计划完成时间 | 备注
酒庄门户 | 通用 | 基础 | 前端登录注册界面布局、逻辑控制 | 2
|  |  | 前端验证码逻辑控制 | 1
|  |  | 后台登录注册接口 | 2
|  |  | 验证码发送接口 | 1 | 2017-07-23
| 电商 | 商品列表 | 商品列表前端分页功能实现，界面逻辑控制 | 2
|  |  | 商品列表后台接口，带查询功能 | 1 | 2017-07-25
|  | 商品详情 | 前端页面布局实现，逻辑控制 | 2
|  |  | 后台商品详情查询接口 | 1 | 2017-07-27
|  | 购物车 | 前端购物车实现，包括添加、删除商品，数量增减，计算总价等 | 2
|  |  | 后台提供批量商品查询辅助接口 | 1 | 2017-07-29
|  | 订单确认 | 前端收货地址展示、逻辑控制 | 2
|  |  | 后台收货地址增删改接口 | 2
|  |  | 前端已选商品展示 | 1
|  |  | 前端发起微信支付，PC扫码支付，移动端APP支付 | 2
|  |  | 后台微信支付相关接口 | 3 | 2017-08-05
|  | 用户 | 基本信息（含前端） | 2
|  |  | 修改密码（含前端） | 1
|  |  | 我的订单、订单详情（含前端） | 3
|  |  | 我的地址（含前端） | 3
|  |  | 我的佣金（含前端） | 3
|  |  | 推荐注册（分销功能入口） | 2 | 2017-08-11
酒庄后台管理系统 | 超级用户 | 用户管理 | 用户列表/详情/权限 | 3
|  |  | 系统操作员列表/详情 | 3 | 2017-08-16
|  | 商品管理 | 商品查询/列表 | 3
|  |  | 商品新增/编辑 | 3
|  |  | 商品上下架管理 | 2 | 2017-08-21
|  | 广告管理 | 广告列表 | 3
|  |  | 广告新增/编辑/删除 | 3 | 2017-08-23
|  | 动态管理 | 动态列表 | 1
|  |  | 动态新增/编辑/删除 | 3 | 2017-08-25
|  | 订单管理 | 订单列表查询 | 2
|  |  | 订单明细/编辑 | 2 | 2017-08-28
|  | 分销管理 | 分销因子列表查询 | 2
|  |  | 分销因子新增/关联/编辑/删除 | 2 | 2017-08-31
|  | 报表管理 | 报表查询 | 1
|  |  | 报表生成 | 2 | 2017-09-03
| 酒庄用户 | 订单管理 | 查看订单 | 2
|  | 分销管理 | 查看分销结构 | 2
|  | 报表 | 查看报表 | 2 | 2017-09-06
80

## 客户提前准备事项
序号 | 事项 | 优先级
1 | 购买域名 | 高
2 | 域名备案 | 高
3 | 申请微信公众号，并提交审核 | 高
4 | 申请酒庄微信公众号 | 中
5 | 公众号申请微信支付 | 高
6 | 申请短信服务，并充值 | 高
7 | 酒庄介绍，包括文字、图片、视频 | 高