## 工作表1
系统 | 模块 | 分类 | 功能点 | 工作量（人/天） | 计划完成时间 | 优先级 | 备注
|  | 用户 | 前端登录注册界面布局、逻辑控制 | 1
|  |  | 前端验证码逻辑控制 | 0.5
|  |  | 后台登录注册接口 | 1
|  |  | 验证码发送接口 | 0.5
|  | 商品列表 | 商品列表前端分页功能实现，界面逻辑控制 | 1
|  |  | 商品列表后台接口，带查询功能 | 0.5
|  | 商品详情 | 前端页面布局实现，逻辑控制 | 1
|  |  | 后台商品详情查询接口 | 0.5
|  | 购物车 | 前端购物车实现，包括添加、删除商品，数量增减，计算总价等 | 1
|  |  | 后台提供批量商品查询辅助接口 | 0.5
|  | 订单确认 | 前端收货地址展示、逻辑控制 | 1
|  |  | 后台收货地址增删改接口 | 1
|  |  | 前端已选商品展示 | 0.5
|  |  | 前端发起微信支付，PC扫码支付，移动端APP支付 | 1
后台微信支付相关接口