## 财富酒庄整体工作计划
系统 | 模块 | 分类 | 功能点 | 计划完成时间 | 备注
酒庄门户 | 通用 | 基础 | 前端登录注册界面布局、逻辑控制
前端验证码逻辑控制
后台登录注册接口
|  |  | 验证码发送接口 | 2017-07-23
| 电商 | 商品列表 | 商品列表前端分页功能实现，界面逻辑控制
|  |  | 商品列表后台接口，带查询功能 | 2017-07-25
|  | 商品详情 | 前端页面布局实现，逻辑控制
|  |  | 后台商品详情查询接口 | 2017-07-27
|  | 购物车 | 前端购物车实现，包括添加、删除商品，数量增减，计算总价等
|  |  | 后台提供批量商品查询辅助接口 | 2017-07-29
|  | 订单确认 | 前端收货地址展示、逻辑控制
后台收货地址增删改接口
前端已选商品展示
前端发起微信支付，PC扫码支付，移动端APP支付
|  |  | 后台微信支付相关接口 | 2017-08-05
|  | 用户 | 基本信息（含前端）
修改密码（含前端）
我的订单、订单详情（含前端）
我的地址（含前端）
我的佣金（含前端）
|  |  | 推荐注册（分销功能入口） | 2017-08-11
酒庄后台管理系统 | 超级用户 | 用户管理 | 用户列表/详情/权限
|  |  | 系统操作员列表/详情 | 2017-08-16
|  | 商品管理 | 商品查询/列表
商品新增/编辑
|  |  | 商品上下架管理 | 2017-08-21
|  | 广告管理 | 广告列表
|  |  | 广告新增/编辑/删除 | 2017-08-23
|  | 动态管理 | 动态列表
|  |  | 动态新增/编辑/删除 | 2017-08-25
|  | 订单管理 | 订单列表查询
|  |  | 订单明细/编辑 | 2017-08-28
|  | 分销管理 | 分销因子列表查询
|  |  | 分销因子新增/关联/编辑/删除 | 2017-08-31
|  | 报表管理 | 报表查询
|  |  | 报表生成 | 2017-09-03
| 酒庄用户 | 订单管理 | 查看订单
|  | 分销管理 | 查看分销结构
|  | 报表 | 查看报表 | 2017-09-06

## 客户提前准备事项
序号 | 事项 | 优先级
1 | 购买域名 | 高
2 | 域名备案 | 高
3 | 申请微信公众号，并提交审核 | 高
4 | 申请酒庄微信公众号 | 中
5 | 公众号申请微信支付 | 高
6 | 申请短信服务，并充值 | 高
7 | 部分酒庄介绍，包括文字、图片、视频 | 高
8 | 部分商品介绍，包括文字、图片 | 高

## 财务酒庄剩余工作计划
系统 | 模块 | 分类 | 任务项 | 计划完成时间 | 备注
酒庄门户 | 通用 | 基础 | 首页设计稿确认
添加酒庄游入口
首页酒庄要素调整&优化，需要实际酒庄数据
云服务器购买，申请域名&备案
|  |  | 阿里云短信服务申请&充值 | 2017-07-23
| 电商 | 商品列表 | 商品列表前端分页功能实现，界面逻辑控制
|  |  | 商品列表后台接口，带查询功能 | 2017-07-25
|  | 商品详情 | 前端页面展示元素调整，需要实际商品数据
|  |  | 后台商品详情查询接口展示元素调整 | 2017-07-27
|  | 购物车 | 前端购物车实现，包括添加、删除商品，数量增减，计算总价等
|  |  | 后台提供批量商品查询辅助接口 | 2017-07-29
|  | 订单确认 | 前端收货地址展示、逻辑控制
后台收货地址增删改接口
前端已选商品展示
微信公众号申请&微信支付申请
|  |  | 后台微信支付相关接口 | 2017-08-05
|  | 用户 | 个人信息-身份证合法性校验
修改密码（含前端）
我的订单、订单详情（含前端）
我的地址（含前端）
我的佣金（含前端）
|  |  | 推荐注册（分销功能入口） | 2017-08-11
酒庄后台管理系统 | 超级用户 | 用户管理 | 用户列表/详情/权限
|  |  | 系统操作员列表/详情 | 2017-08-16
|  | 商品管理 | 商品查询/列表
商品新增/编辑
|  |  | 商品上下架管理 | 2017-08-21
|  | 广告管理 | 广告列表
|  |  | 广告新增/编辑/删除 | 2017-08-23
|  | 动态管理 | 动态列表
|  |  | 动态新增/编辑/删除 | 2017-08-25
|  | 订单管理 | 订单列表查询
|  |  | 订单明细/编辑 | 2017-08-28
|  | 分销管理 | 分销因子列表查询
|  |  | 分销因子新增/关联/编辑/删除 | 2017-08-31
|  | 报表管理 | 报表查询
|  |  | 报表生成 | 2017-09-03
| 酒庄用户 | 订单管理 | 查看订单
|  | 分销管理 | 查看分销结构
|  | 报表 | 查看报表 | 2017-09-06

## 需求更新工作量列表
系统 | 模块 | 分类 | 任务项 | 类型
门户 | 电商 | 酒庄 | 酒庄名称（中英文） | 不变
|  |  | 酒庄级别:(酒庄级别介绍) | 新增
|  |  | 酒庄得奖照片或视频 | 不变
|  |  | 酒庄照片及视频 | 新增
|  |  | 酒庄文字简介 | 不变
|  |  | 法人（原庄主） | 不变
|  |  | 注册时间 | 不变
|  |  | 营业执照 | 新增
|  |  | 种植面积 | 新增
|  |  | 葡萄种植种类 | 不变
|  |  | 种植地照片 | 新增
|  |  | 每种葡萄平均树龄 | 不变
|  |  | 实时土壤 | 不变
|  |  | 气候信息 | 新增
|  |  | 专职酿酒师 | 调整
|  |  | 年产量 | 不变
|  |  | 部分证照（生产许可证、经营许可证、流通备案） | 新增
|  |  | 酒庄游，链接旅游产品（参观预约） | 新增
|  | 酒 | 产品照片或视频 | 不变
|  |  | 酒名（中、英文） | 不变
|  |  | 价格 | 不变
|  |  | 产区 | 不变
|  |  | 酒品类型 | 不变
|  |  | 葡萄品种（葡萄品种介绍+） | 调整
|  |  | 生产年份 | 不变
|  |  | 所得奖项：所得奖项名称（得奖照片） | 新增
|  |  | 保质期（1、储藏能力、2、建议储藏温度） | 新增
|  |  | 酒精度 | 不变
|  |  | 平均树龄 | 不变
|  |  | 葡萄种植区照片简介 | 新增
|  |  | 酿酒师 | 调整
|  |  | 容量 | 不变
|  |  | 酿造工艺（1、葡萄种植土壤及气候数据、2、储存历史数据酿造 | 新增
|  |  | 橡木桶 （1、品牌、2、年份、3、产地） | 调整
|  |  | 罐装时间 | 新增
|  |  | 适饮温度 | 新增
|  |  | 建议醒酒时间 | 新增
|  |  | 最佳搭配推荐 | 新增
|  |  | 酒的产量 | 新增
|  |  | 酒庄库存量 | 新增